## survey
type | name | label::English | label::Bangla | hint | required | relevant | constraint | constraint_message | default | appearance | calculation
begin_group | grp_meta | Submission info | তথ্য প্রেরণ
calculate | organisation | [9 empty] | 'CIPRB'
geopoint | location | GPS location (required — step outside if no signal) | জিপিএস অবস্থান (প্রয়োজনীয়) |  | yes
date | collection_date | Date | তারিখ |  | yes
select_one district | district | District | জেলা |  | yes
text | upazila | Upazila | উপজেলা |  | yes
text | union | Union / Pourashava | ইউনিয়ন / পৌরসভা
text | ward | Ward | ওয়ার্ড
text | village | Village / Mahalla | গ্রাম / মহল্লা
text | enumerator_name | Your name (person filling this form) | আপনার নাম (কে পূরণ করছেন) |  | yes
text | enumerator_designation | Designation | পদবী
text | enumerator_institution | Institution | প্রতিষ্ঠান
text | enumerator_mobile | Mobile number | মোবাইল নম্বর |  |  |  | regex(., "^[0-9+ -]{6,20}$") | Enter a valid phone number.
end_group | grp_meta
note | _rp_title | MPDSR Action Plan 2026 | এমপিডিএসআর অ্যাকশন প্ল্যান ২০২৬
select_one ap_mode | ap_mode | What do you want to do? | আপনি কী করতে চান? |  | yes
begin_group | grp_new_plan | Register a new action | নতুন পদক্ষেপ নিবন্ধন |  |  | ${ap_mode}='new_plan'
calculate | _act_dist_code | [9 empty] | if(${district}='sunamganj','1',if(${district}='bhola','2',if(${district}='noakhali','3',if(${district}='gaibandha','4',if(${district}='kurigram','5',if(${district}='sirajganj','6',if(${district}='sherpur','7',if(${district}='patuakhali','8',if(${district}='khagrachari','9',if(${district}='dhaka','10',if(${district}='barguna','11',if(${district}='jamalpur','12',if(${district}='bagerhat','13',if(${district}='habiganj','14',if(${district}='moulavibazar','15',if(${district}='sylhet','16',if(${district}='bandarban','17',if(${district}='rangpur','18',if(${district}='chandpur','19','')))))))))))))))))))
note | _act_code_show | Your district code is ${_act_dist_code}. Type the Action ID as ${_act_dist_code}-001, ${_act_dist_code}-002, … (3 digits after the dash). | আপনার জেলা কোড ${_act_dist_code}। পদক্ষেপের আইডি এভাবে লিখুন: ${_act_dist_code}-001, ${_act_dist_code}-002, … (ড্যাশের পরে ৩ অঙ্ক)।
select_one rp_section | rp_section | Which table / section is this action from? | এই পদক্ষেপটি কোন টেবিল / বিভাগের? |  | yes
text | action_id | Action ID (district code + 3-digit number, e.g. 2-001) | পদক্ষেপ আইডি (জেলা কোড + ৩ অঙ্ক, যেমন ২-০০১) | Format: your district code + a 3-digit serial. Bhola = 2-001, Dhaka = 10-001. | yes |  | regex(normalize-space(.), concat('^', ${_act_dist_code}, '-[0-9]{3}$')) and pulldata('mpdsr_actions','activity','action_id',translate(normalize-space(${action_id}),'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'))='' | ⚠ Invalid or duplicate ID. It must be <district-code>-<3 digits> (e.g. 2-001, Dhaka = 10-001) and not already used. / ভুল বা ডুপ্লিকেট আইডি — জেলা কোড + ৩ অঙ্ক হতে হবে এবং আগে ব্যবহৃত হওয়া যাবে না।
calculate | _act_dup | [9 empty] | pulldata('mpdsr_actions','activity','action_id',translate(normalize-space(${action_id}),'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'))
note | _act_dup_warn | ⚠ This ID is already used for: ${_act_dup}. Use a new number, or switch to "Update an existing action". | ⚠ এই আইডি ইতিমধ্যে ব্যবহৃত: ${_act_dup}। নতুন নম্বর দিন, অথবা "বিদ্যমান একটি পদক্ষেপ হালনাগাদ" বেছে নিন। |  |  | ${action_id}!='' and ${_act_dup}!=''
select_one rp_subcat | act_subcat | Sub-category (System Strengthening only) | উপ-বিভাগ (শুধু সিস্টেম শক্তিশালীকরণ) |  |  | ${rp_section}='system_strengthening'
text | act_activity | Activity / action to be taken | কার্যক্রম / গৃহীত পদক্ষেপ |  | yes |  |  |  |  | multiline
text | act_responsible | Responsible | দায়িত্বপ্রাপ্ত (ব্যক্তি / দপ্তর)
date | act_timeline | Timeline | সময়সীমা
text | act_indicator | Indicator | নির্দেশক |  |  | ${rp_section}='system_strengthening'
text | act_milestone | Milestone | মাইলফলক
text | act_considerations | Considerations | বিবেচ্য বিষয় | [6 empty] | multiline
select_one rp_status | act_status | Status of this action | এই পদক্ষেপের অবস্থা
end_group | grp_new_plan
begin_group | grp_update | Update an action | একটি পদক্ষেপ হালনাগাদ |  |  | ${ap_mode}='update_action'
select_one_from_file mpdsr_actions.csv | ap_action_sel | Select the action by its ID (e.g. D-01) | আইডি দিয়ে পদক্ষেপটি বেছে নিন (যেমন D-01) |  | yes |  |  |  |  | autocomplete
calculate | _ap_act | [9 empty] | pulldata('mpdsr_actions','activity','action_id',translate(normalize-space(${ap_action_sel}),'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'))
calculate | _ap_resp | [9 empty] | pulldata('mpdsr_actions','responsible','action_id',translate(normalize-space(${ap_action_sel}),'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'))
calculate | _ap_time | [9 empty] | pulldata('mpdsr_actions','timeline','action_id',translate(normalize-space(${ap_action_sel}),'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'))
calculate | _ap_dist | [9 empty] | pulldata('mpdsr_actions','district','action_id',translate(normalize-space(${ap_action_sel}),'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'))
calculate | _ap_curstat | [9 empty] | pulldata('mpdsr_actions','status','action_id',translate(normalize-space(${ap_action_sel}),'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'))
note | _ap_show | Action ${ap_action_sel}: ${_ap_act} Responsible: ${_ap_resp} · Timeline: ${_ap_time} (${_ap_dist}) Current status: ${_ap_curstat} | পদক্ষেপ ${ap_action_sel}: ${_ap_act} দায়িত্বপ্রাপ্ত: ${_ap_resp} · সময়সীমা: ${_ap_time} (${_ap_dist}) |  |  | ${_ap_act}!=''
note | _ap_nomatch | No action found for that ID — check the list, or it may not have synced yet. | এই আইডিতে কোনো পদক্ষেপ পাওয়া যায়নি — তালিকা দেখুন। |  |  | ${ap_action_sel}!='' and ${_ap_act}=''
select_one rp_status | ap_new_status | Updated status | হালনাগাদ অবস্থা |  | yes
select_one ap_completion | ap_new_completion | Completion % | সম্পন্নের হার (%) |  | yes
date | ap_completion_date | Date completed (if 100%) | সম্পন্নের তারিখ (যদি ১০০%)
text | ap_remarks | Remarks / progress note | মন্তব্য / অগ্রগতির নোট | [6 empty] | multiline
end_group | grp_update

## choices
list_name | name | label::English | label::Bangla
district | sunamganj | Sunamganj | সুনামগঞ্জ
district | sherpur | Sherpur | শেরপুর
district | bhola | Bhola | ভোলা
district | kurigram | Kurigram | কুড়িগ্রাম
district | gaibandha | Gaibandha | গাইবান্ধা
district | khagrachari | Khagrachari | খাগড়াছড়ি
district | noakhali | Noakhali | নোয়াখালী
district | patuakhali | Patuakhali | পটুয়াখালী
district | sirajganj | Sirajganj | সিরাজগঞ্জ
district | barguna | Barguna | বরগুনা
district | jamalpur | Jamalpur | জামালপুর
district | bagerhat | Bagerhat | বাগেরহাট
district | habiganj | Habiganj | হবিগঞ্জ
district | moulavibazar | Moulavibazar | মৌলভীবাজার
district | sylhet | Sylhet | সিলেট
district | bandarban | Bandarban | বান্দরবান
district | chandpur | Chandpur | চাঁদপুর
district | rangpur | Rangpur | রংপুর
district | dhaka | Dhaka | ঢাকা
rp_subcat | community_death_review | Community Death Review | কমিউনিটি ডেথ রিভিউ
rp_subcat | facility_death_review | Facility Death Review | ফ্যাসিলিটি ডেথ রিভিউ
rp_subcat | assignment_causes | Assignment causes of deaths | মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ
rp_subcat | response_plan_dev | Response plan development | রেসপন্স প্ল্যান উন্নয়ন
rp_subcat | implementation_response | Implementation of response | রেসপন্স বাস্তবায়ন
rp_subcat | monitoring_evaluation | Monitoring and evaluation | পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
rp_status | implemented | Implemented | বাস্তবায়িত
rp_status | in_progress | In progress | চলমান
rp_status | pending | Pending / not started | অপেক্ষমাণ / শুরু হয়নি
rp_status | delayed | Delayed | বিলম্বিত
rp_status | dropped | Dropped | বাতিল
rp_section | system_strengthening | MPDSR System Strengthening | এমপিডিএসআর সিস্টেম শক্তিশালীকরণ
rp_section | community_va | Common modifiable factors (Community verbal autopsy) | সাধারণ পরিবর্তনযোগ্য কারণ (কমিউনিটি ভার্বাল অটোপসি)
rp_section | facility_dr | Common modifiable factors (Facility death review) | সাধারণ পরিবর্তনযোগ্য কারণ (ফ্যাসিলিটি ডেথ রিভিউ)
ap_mode | new_plan | Start a new action plan | নতুন অ্যাকশন প্ল্যান শুরু করুন
ap_mode | update_action | Update an existing action | বিদ্যমান একটি পদক্ষেপ হালনাগাদ করুন
ap_completion | 0 | 0% | 0%
ap_completion | 25 | 25% | 25%
ap_completion | 50 | 50% | 50%
ap_completion | 75 | 75% | 75%
ap_completion | 100 | 100% | 100%

## settings
form_title | form_id | version | default_language | style
CIPRB 10 — MPDSR Response Plan | ciprb_mpdsr_response_plan_v1 | 20260620 | English | theme-grid